## Sheet1
주차 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
월 | 5월 | [16 empty] | 6월
일 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
요일 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
목표 | 시작 | 조작 완성 (카메라 포함) | [5 empty] | 기본 맵 제작 | [6 empty] | 맵 이동 구현 | [6 empty] | 인벤토리 시스템 | [6 empty] | 무기 종류 추가 | [13 empty] | 최종발표
|  | 기본전투구현 | [5 empty] | 전투 변수 적용 | [6 empty] | 맵 리셋 구현 (몬스터 출현) | [6 empty] | 아이템 드롭 | [6 empty] | 엔딩화면 추가
[8 empty] | 기본 ui 추가 | [6 empty] | 추가 맵 제작 | [6 empty] | 캐릭터 강화 시스템 구현
성재 | 게임제안서 작성 및 제출
게임기획서 완성 (+변수 및 데이터 기획)
근남 |  | 캐릭터 조작 구현
공격 구현
형주 |  |  |  |  | 캐릭터 회전 구현
피격 구현
금요회의 | 개발일정 확정 및 공유 | [6 empty] | 몬스터, 맵 에셋 확정
| 캐릭터 에셋 확정 | [6 empty] | 개발일정 수정
| 프로젝트용 계좌 확정 | [6 empty] | 2주차 업무분담
1주차 업무분담
| 개발내용 | [6 empty] | 상세
1주차 | 조작 완성 (카메라 포함) | [6 empty] | 상세
기본전투구현
2주차 | 기본 맵 제작
전투 변수 적용
기본 ui 추가
3주차 | 맵 이동 구현
맵 리셋 구현 (몬스터 출현)
추가 맵 제작
4주차 | 인벤토리 시스템
아이템 드롭
캐릭터 강화 시스템 구현
5주차 | 무기 종류 추가
엔딩화면 추가
6주차